## Reporte de defectos - mejora
ID | Fecha | Tipo | Tester que detectó el defecto | Título | Elemento (que se probó) | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Impacto/Gravedad | Prioridad | Estado | Referencia | Notas
CP014 | 2025-02-04 | Bug 🕷️ | Adriana Lazzeretti | Estado persistente | Visualización de materias y exámenes | Comprobar que, cuando se actualiza la página, se sigue visualizando la misma sección que antes de la actualización | 1. No se visualiza ningún cambio en la pantalla | 1.La pantalla se actualiza regresando al Primer año. | Baja | Baja | Fuera del alcance de este MVP | https://drive.google.com/file/d/1QrRDiWXhtZZ6qnihGj_311p2rTBHIlkc/view?usp=drive_link
CP032 | 2025-02-04 | Bug 🕷️ | Adriana Lazzeretti | Estado persistente | Inscripciones | Comprobar que, cuando se actualiza la página, se sigue visualizando la misma sección que antes de la actualización | 1. No se visualiza ningún cambio en la pantalla | 1.No se visualizan las materias disponibles para inscripciones. 2. Al cliquear en el item del menú no es posible regresar a la página con la oferta de materias para inscribirse 3- Aparece un mensaje de carrera no disponible | Media | Media | En ejecución | https://drive.google.com/file/d/1gygTgMpNEdSmceDFRD0oe_LvH98NVGwn/view?usp=drive_link
CP038 | 2025-02-04 | Bug 🕷️ | Adriana Lazzeretti | Estado persistente | Inscripciones | Comprobar que, cuando se actualiza la página de inscripción a exámenes, se sigue visualizando la misma sección que antes de la actualización | 1. No se visualiza ningún cambio en la pantalla | 1.No se visualizan los exámenes disponibles para inscripciones. 2. Al cliquear en el item del menú no es posible regresar a la página con la oferta de materias para inscribirse | Media | Media | Fuera del alcance de este MVP | https://drive.google.com/file/d/1G6Z1hjttiGoAPkmu6Fr9GRV1EBBcfxRT/view?usp=drive_link
CP039 | 2025-02-04 | Bug 🕷️ | Adriana Lazzeretti | Estado persistente | Inscripciones | Comprobar que, cuando se actualiza la página de exámenes inscritos, se sigue visualizando la misma sección que antes de la actualización | 1. No se visualiza ningún cambio en la pantalla | 1. No se visualiza ningún cambio en la pantalla pero aparece un mensaje de Carrera no disponible | Media | Media | En ejecución | https://drive.google.com/file/d/1Kc-ROqtQsZ_I9yBaSAhzc8hEB3YJNlEz/view?usp=drive_link